## Sheet1
2014年民生实事最新进展情况汇总表
制表时间:2014年9月29日 |  | 制表单位： | 校工会办公室
序号 | 项目 | 责任单位 | 第一、第二次巡视检查情况 | 第三次巡视检查（12月10日）情况
1 | 改善两校区学生宿舍照明条件。保障学生眼部健康，以T5或LED日光灯等新型节能光源分批替换学生宿舍照明灯。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 基本完成。我处已于5月份请示学校、安排2.98万元修缮费采购第一批LED灯（ 256支符合生物安全标准的LED T8 15Ｗ灯管），交由后勤集团学生公寓服务中心负责更换安装，6月19日已完成供货。首批项目已完成， 正考虑每学期安排一定的资金进行逐步更换。 | 首批项目已完成， 已申报2015年经费进行分批更换。
2 | 改造松山湖学生宿舍区活动设施。对松山湖校区学生公寓广场周边园林设施进行改造，完善学生活动场地。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 基本完成。我处已请示学校，安排约7.5万元绿化费进行专项完善改造，已于9月1日前完成园林设施土建工程。由于近期天气炎热，其余园林绿化苗木部分项目计划于10月份内完成。 | 已完成
3 | 启动两校区学生宿舍空调安装工程。升级改造学生宿舍区供电设施，在现有供电负荷满足的学生宿舍先行安装，分期、分批实现两校区学生宿舍装配空调设备，并提供配套日常维护服务。 | 资产后勤管理处 | 已启动。(按预定进度完成）2014年4月、5月，资产后勤管理处和后勤集团等有关部门通过调研，借鉴其他高校经验，制定了两校区学生宿舍安装空调设备工程实施方案；2014年6月通过校办公会议审议；2014年7月，我校已按程序将有关请示报告资料报市有关部门审批；经过多次与市政府有关部门沟通协调，2014年9月15日通过常务市长办公会议；根据市的有关批复，我处计划在2015年5月前完成两校区所有宿舍的空调安装工作，具体由后勤集团落实。 | 根据市政府有关批复要求，正在做进一步的细化方案和财审工作，同时协调跟进由学校向银行贷款事宜。
4 | 改善教师生活基础设施。设置教师业余活动场所，改造松山湖校区网球场等相关文体设施。 | 资产后勤管理处、后勤集团、工会、体育系 | 部分完成。1、教师业务活动场所主要包含：老人儿童活动室、图书阅览室等。拟对场地进行维修改造，项目土建投资预算为9.8万元。经学校招标，项目已于9月1日前完成。 2、对于改造松山湖校区网球场等项目，主要由体育系牵头提出方案，由于经费较高，当时还考虑与松山湖管委会进行合作。协调工作较大，现在还在进行中。 | 第一项已完成； 第二项经与体育系协商先行实施网球练习墙项目，已基本完成施工。对于网球场地的维修改造，已申报2015年经费落实。
5 | 升级两校区校园路灯系统。在原来节能路灯改造专项工作基础上，分批调整路灯照明亮度，延长照明时间等。 | 资产后勤管理处、后勤集团 | 已完成。1、项目内容：更换市政道路263套LED节能路灯，其中115套包括更换金属锈蚀程度大的灯臂支架。 2、实施情况：市政主路灯具改造项目中标价：49.5万元。已于9月1日完成松山湖校区主干道ＬＥＤ灯（120Ｗ，263套）的更换。 | 已完成
6 | 整合松山湖校区快递收发场所。 | 后勤集团 | 基本完成。快递收发场所项目是通过引进物流整合企业与学校采取合作的模式，在校内建设综合物流服务，整合主流电商、快递物流公司，在学校内搭建统一的智能运营管理平台，解决校园内快递脏乱差、管理难的问题，使师生享受到优质、安全、便捷的校内物流服务。在5月份-6月份期间，已完成规划选址及方案设计;7月初开始实施该项目土建工程并于8月份完工；8月21日通过公开招标引进快递收发场所整合企业，并于9月22日由引进企业自行投资约20万元完成快递收发场所的内部装修工程；计划于10月份正式营业，为师生服务。 | 已完成，已于10月份正式营业。
7 | 建立松山湖校区学生食堂食品安全监督系统。 | 后勤集团 | 已启动。建立松山湖校区学生食堂食品安全监督系统项目共分三期实施。首期计划投入80万元，对第一、二饭堂监控系统进行改造，资金由后勤事业事业发展金支出；第二期计划在2015年安排约100万元安装食品安全门项目；第三期计划安排约80万元对第三饭堂进行监控系统的安装。目前首期工程方案8月28日第14次校长办公会议已通过，现已向采购部门提交采购计划。 | 第一批工程已于11月24日由市政府采购中心组织公示招标，12月16日将完成招标工作，届时集团将按程序力争2015年1月底完成施工并投入使用。
8 | 完善学校形象标识系统建设。设计面向师生的校园生活、学习、工作手册，开发带有莞工统一标识的系列创意纪念产品。 | 宣传部 | 部分完成。①校团委从今年六月开始设计推广，目前已有的校园文化产品有T恤、雨伞、U盘、笔记本、明信片、书签等。 ②宣传部目前正在着手设计具有学校形象标识系统的名片、礼品袋、文件袋、信封及信笺等，后勤集团拟设计具有学校形象标识系统的餐饮用具等。 | ①请广告公司对宣传部校园标识系统进行实物设计，目前已设计出带有我校标识内容的办公室台牌、鼠标垫、名片信封等数十种办公用品，邀请函、手提袋等公关赠品，以及路牌、院系大楼标识牌等户外校园标牌的设计图。 ②下一步将根据设计图制作出实物，目标是争取今年底明年初在我校图书馆校史展厅内进行校园标识系统设计展览，届时将把所有设计实物展现给每位师生，并广纳建议，务求能让校园标识系统变得更好，让校园标识理念深入人心。请工会协助组织教代会代表暨工会会员参观展览并建言献策。
9 | 完善两校区安保设施。在校内重点区域，增设或升级改造高清网络摄像机。 | 保卫处 | 部分完成。第一期升级改造工程已结束，架设了校园视频监控系统专用光纤，对监控中心进行了升级改造，在校内重点部位安装了70台高清网络摄像机。学校安排108万元进行第二期升级改造，该项目正在招标中，招标签订合同后工期预计1-2个月。 | 第二期升级改造工程正在施工，预计12月内完成。
10 | 升级改造两校区校内消防系统。建立火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统等，提升消防水平。 | 保卫处 | 部分完成。学校安排150万元用于松山湖校区消防系统升级改造。我处根据实际情况起草了用户需求书，计划对机电楼、学术交流中心、经管楼的自动报警系统、消火栓系统、自动喷淋系统进行升级改造。目前，用户需求书已定稿，待招标签订合同后后即可施工，招标并签订合同后工期预计1-2个月。 | 该项目已于12月4日招标，待签订合同后开始施工，工期预计1个月左右。